## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Total
Lecture de l'énoncé | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Mise en place du dépôt git | 0.0069444 | 0:10 | [10 empty] | 0.0069444
Mise en place du trello | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Rendue du planning prévisionnel
Projet
Mise en place du système de particules | 0.027778 |  | 0.027778 | [9 empty] | 0.027778
Récupération des notes en format MIDI | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Vue de la page de jeu (mode libre et replay) | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Création de l'effet de comète | 0.125 |  | 0.125 | [9 empty] | 0.125
Création de l'effet de pluie de particules | 0.27083 |  |  | 6:30 | [8 empty] | 0.27083
Affichage d'effet de particule en fonction des entrées MIDI | 0.125 |  |  |  | 0.125 | [7 empty] | 0.125
Fin du développement de création de feu d'artifice
Sauvegarde de la séquence jouée (mode libre uniquement) | 0.41667 |  |  |  | 0.083333 | 5:00 | 0.125 | [5 empty] | 0.41667
Trouver des musiques d'ambiance | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Musique choisie joué en boucle dans la page jeu | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Page d'accueil
Affichage de la page d'accueil | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
Mode replay
Affichage d'une séquence enregistrée | 0.26389 | [6 empty] | 6:20 |  |  |  |  | 0.26389
Fin du développement
Temps retard / bonus | 0.29861 | [7 empty] | 0.1875 | 0.11111 |  |  | 0.29861
Bonus
Création de l'effet de feux d'artifice d'étoiles simples | [12 empty] | 0
Création de l'effet de feux d'artifice à explosion simple | [12 empty] | 0
Création de l'effet de feux d'artifice de fontaines | [12 empty] | 0
Général
Rédaction des tests | 0.5 | 2:30 |  |  | 0:40 |  |  |  | 1:10 | 3:00 | 3:40 | 1:00 | 0.5
Rédaction de la documentation | 1899-12-31 01:00 | 1:00 | 1:30 | 1:10 | 2:00 | 1:40 | 1:40 | 1:20 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 6:40 | 1899-12-31 01:00
Rendue du projet
Journal de bord | 0.15278 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0.15278
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1900-01-02 16:00
1900-01-02 16:00
Jalon

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps prévu | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Total
Lecture de l'énoncé | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Mise en place du dépôt git | 0.0069444 | 0:10 | [10 empty] | 0.0069444
Mise en place du trello | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Rendue du planning prévisionnel
Projet
Mise en place du système de particules | 0.027778 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Récupération des notes en format MIDI | 0.020833 |  | 0.013889 | [9 empty] | 0.013889
Vue de la page de jeu (mode libre et replay) | 0.083333 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Création de l'effet de comète | 0.125 |  | 0.22222 | [9 empty] | 0.22222
Création de l'effet de pluie de particules | 0.27083 |  |  | 6:30 | [8 empty] | 0.27083
Affichage d'effet de particule en fonction des entrées MIDI | 0.125 |  |  |  | 0.0625 | [7 empty] | 0.0625
Fin du développement de création de feu d'artifice
Sauvegarde de la séquence jouée (mode libre uniquement) | 0.41667 |  |  |  | 0.19444 | [7 empty] | 0.19444
Création du fichier de configuration | 0 |  |  |  | 0.0625 | [7 empty] | 0.0625
Trouver des musiques d'ambiance | 0.041667 | [11 empty] | 0
Musique choisie joué en boucle dans la page jeu | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Page d'accueil
Affichage de la page d'accueil | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Mode replay
Affichage d'une séquence enregistrée | 0.26389 | [5 empty] | 0.090278 | [5 empty] | 0.090278
Commentaire / refactorisation | [6 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Fin du développement
Temps retard / bonus | 0.29861 | [5 empty] | 0.083333 | 3:00 | 0.041667 | 0.020833 |  |  | 0.27083
Bonus
Création de l'effet de feux d'artifice d'étoiles simples | [12 empty] | 0
Création de l'effet de feux d'artifice à explosion simple | [12 empty] | 0
Création de l'effet de feux d'artifice de fontaines | [12 empty] | 0
Général
Rédaction des tests | 0.5 | 2:30 |  |  |  | 0:30 | 0:30 |  | 0:40 |  |  |  | 0.17361
Rédaction de la documentation | 1899-12-31 01:00 | 1:00 |  | 1:10 |  | 4:10 | 2:00 | 4:40 | 6:00 | 7:10 |  |  | 1899-12-31 02:10
Rendue du projet
Journal de bord | 0.15278 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 |  |  | 0.125
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 1900-01-02
1900-01-02
Jalon